## Сводка
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (DASHBOARD) - ТРЕКЕР ЗАДАЧ
Всего задач |  | Выполнено |  | В работе | Просрочено
14 |  | 4 |  | 4 | 2
Статус задачи | Количество |  | Категория | Количество
К выполнению | 4 |  | Разработка | 3
В работе | 4 |  | Маркетинг | 2
На проверке | 2 |  | Дизайн | 2
Выполнено | 4 |  | Аналитика | 2
Отменено | 0 |  | Тестирование | 2
|  |  | DevOps | 3
Проект | Количество
Alpha CRM | 4
Mobile App v2.0 | 3
Website Redesign | 2
Marketing Q3 | 3
Security Audit | 2

## Справочники
Категории (Category) | Проекты (Project) | Исполнители (Responsible) | Статусы (Status)
Разработка | Alpha CRM | Иванов И. | К выполнению
Маркетинг | Mobile App v2.0 | Петров П. | В работе
Дизайн | Website Redesign | Сидорова А. | На проверке
Аналитика | Marketing Q3 | Смирнов К. | Выполнено
Тестирование | Security Audit | Васильева Е. | Отменено
DevOps |  | Кузнецов Д.

## Задачи
№ | Task Name | Category | Project | Responsible Person | Status | Due Date
1 | Настройка авторизации пользователей | Разработка | Alpha CRM | Иванов И. | Выполнено | 2026-09-15
2 | Дизайн главного экрана приложения | Дизайн | Mobile App v2.0 | Сидорова А. | Выполнено | 2026-09-18
3 | Маркетинговая стратегия Q3 | Маркетинг | Marketing Q3 | Петров П. | В работе | 2026-10-10
4 | Аудит безопасности базы данных | DevOps | Security Audit | Смирнов К. | К выполнению | 2026-10-15
5 | Редизайн главной страницы сайта | Дизайн | Website Redesign | Сидорова А. | В работе | 2026-10-12
6 | Интеграция платёжного шлюза | Разработка | Alpha CRM | Иванов И. | На проверке | 2026-10-02
7 | Сбор требований по отчётам | Аналитика | Alpha CRM | Васильева Е. | Выполнено | 2026-09-10
8 | Настройка CI/CD пайплайна | DevOps | Mobile App v2.0 | Смирнов К. | В работе | 2026-10-08
9 | Тестирование мобильного API | Тестирование | Mobile App v2.0 | Кузнецов Д. | К выполнению | 2026-10-18
10 | Подготовка рекламных баннеров | Маркетинг | Marketing Q3 | Сидорова А. | На проверке | 2026-10-03
11 | Нагрузочное тестирование бэкенда | Тестирование | Alpha CRM | Кузнецов Д. | К выполнению | 2026-10-20
12 | Анализ конкурентов в нише | Аналитика | Marketing Q3 | Васильева Е. | Выполнено | 2026-09-05
13 | Оптимизация SQL запросов | Разработка | Website Redesign | Иванов И. | В работе | 2026-10-06
14 | Ревью архитектуры безопасности | DevOps | Security Audit | Смирнов К. | К выполнению | 2026-10-09